Приложение 2

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта) по созданию и функционированию в образовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», на 2021 год в Краснощековском раойоне

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** | **Соисполнители/****исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Утверждено должностное лицо, ответ­ственное за создание и функционирова­ние Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Краснощёковском районе.Сведения о должностном лице, ответ­ственном за создание и функционирова­ние Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Краснощёковском районе, направлены региональному оператору | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образо­ванию Е.В. Кудрявцева,Муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | приказ комитета администрации Краснощёковского района по образо­ванию | 20.12.2020 | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  |
| 2 | Утверждена образовательная организация, в которой будет обнов­лена материально-техническая база и создан Центр образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образо­ванию Е.В. Кудрявцева,Муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | приказ комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  | 20.12.2019  | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  |
| 3 | Утвержден медиаплан информацион­ного сопровождения создания и функ­ционирования Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста»на 2021 год | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образо­ванию Е.В. Кудрявцева,Муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  | 24.02.2021 | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  |
| 4 | Утверждено Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» на территории Краснощёковского района | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образо­ванию Е.В. Кудрявцева,Муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  | 24.02.2021 | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  |
| 5 | Утверждены дизайн-проект и зонирова­ние Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | Председатель комитета администрации Краснощёковского района по образо­ванию Е.В. Кудрявцева,Муниципальный координатор О.В. Суворова | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию | Апрель 2021 | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию |
| 6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» по статьям расходов (прочие несоциальные вы­платы (суточные), транспортные услуги (проезд и проживание педагогов и детей на соревнованиях), транспортные рас­ходы сотрудников, направленных в ко­мандировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд и проживание педагогов во время обучения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов), иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | муниципальныйкоординаторО.В.Суворова | Приказ комитета администрации Краснощёковского района по образо­ванию | 20.12.2020 | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию |
| 7 | Перечень оборудования согласно мето­дическим рекомендациям Министер­ства просвещения Российской Федера­ции доведен до сведения муниципаль­ной общеобразовательной организа­ции, на базе которой будет создан Центр образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | Приказ Министерства образования и науки Ал­тайского края, направ­ленный в муниципалитет | 20.01.2021 | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  |
| 8 | Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Краснощёковского района | Глава Краснощёковского района А.Ю. Бобрышев | Соглашение между Ми­нистерством образова­ния и науки Алтайского края и Администрацией Муниципалитета | 05.02.2021, далее по необходимо­сти | комитет администрации Краснощёковского района по образо­ванию  |
| 9 | Сформирован штат сотрудников в муници­пальной общеобразовательной организации - юридического лица, на базе кото­рой будет создан Центр образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | приказ комитета администрации Красощёковского района по обра­зованию  | апрель-май2021 | руководители об­щеобразовательных организаций, руководители Цен­тров,комитет по образо­ванию Краснощёковского района |
| 10 | Обеспечен 100 % охват педагогов и со­трудников Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в курсах повыше­ния квалификации, программах пере­подготовки кадров, проводимых в ди­станционном и очном форматах  | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова,региональныйкоординатор Н.В. Полосина | свидетельство о повыше­нии квалификации диплом о профессио­нальной переподготовке | Согласноотдельномуграфику | комитетадминистрации Красощёковского района по обра­зованию  |
| 11 | Приведены 2 помещения площадью не менее 40 м2 каждое в соответствие с утвержденным дизайн-проектом и зо­нированием (проведение ремонтных ра­бот (при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изго­товление мебели, стендов, вывесок и т.д.) | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | фотоотчет | 15.08.2021 | Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», комитет Администрации Красощёковского района по обра­зованию  |
| 12 | Получено, установлено, налажено обо­рудование согласно утвержденному пе­речню | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | приказ комитета администрации Красощёковского района по обра­зованию,акты приемки работ, то­варные накладные и т.д. | 25.08.2021 | Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ»,Комитет Администрации Красощёковского района по обра­зованию  |
| 13 | Предоставлена информация (фотоот­чет) в Министерство образования и науки Алтайского края о завершении приведения площадки образовательной организации в соответствие с фирмен­ным стилем Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста»; доставка, уста­новка, наладка оборудования | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова | фотоотчетакты приемки работ, то­варные накладные и т.д. | 28.08.2021 | Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», комитет Администрации Краснощёковского района по обра­зованию  |
| 14 | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для со­здания Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова,региональныйкоординатор Н.В. Полосина | по форме, определяемой ведомственным проект­ным офисом националь­ного проекта «Образова­ние» | 25.11.2021 | Председатель комитета Администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», Минобрнауки Ал­тайского края |
| 15 | Открытие Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста»  | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова,Руководители МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», координатор Н.В. Полосина | информационное осве­щение в СМИ | 01.09.2021 | Председатель комитета Администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», Минобрнауки Ал­тайского края |
| 16 | Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центра образования естественно-научной и технолоической направленностей «Точка роста» в Министерство образования и науки Алтайского края | муниципальныйкоординатор О.В. Суворова,Руководители МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», координатор Н.В. Полосина | фото и видео материалы | 01.09.2021 | Председатель комитета Администрации Краснощёковского района по образованию Е.В. Кудрявцева, Руководитель МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Березовская СОШ», Минобрнауки Ал­тайского края |